## 项目整体进度表
林氏定制项目管理进度表
林氏项目负责人： | 小明 |  | 林氏联系人：陈小姐
整体项目负责人： | 蔡启文 |  | 项目联系人：顾洁怡
打扮家项目负责人： | 胡鹏辉
阶段 | 序号 | 工作内容 | 林氏 | 灵云 | 打扮家 | 结果 | 时间（2017-11月--1-15）
[7 empty] | 11月 | [10 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月 | [27 empty] | 3月 | [30 empty] | 4月
[7 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
衣柜产品资料整理 | 1 | 单元柜、衣柜方案及工艺规则，报价，五金，材质图片 | 陈小姐 | 阿香 |  | 未提供 | 12月 7: 未提供到最终资料
卧室其它产品资料提供 | 2 | 提供产品尺寸及模型 | 视觉部 | Angie、阿富 |  | 到天津培训后重新整理 | 11月 29: 提供初步模型; 12月 5: 在天津培训
装饰品导入归类分析 | 15 | 讨论 | 视觉部 | Angie、阿富 |  | 2017-12-12
打扮家装饰品提供 | 14 | 整理那些是需要 | 视觉部 | Angie、阿富 | 胡总 | 林氏使用现有打扮家客户端进行选择，选择后列出到Excle，提供给灵云
型录工具 | 6 | 板件制作、型录工具开发 |  | 徐捷 | 胡总 | 85%已完成 | bar: 11月 20 to 11月 24
订单系统与打扮家登陆 | 4 | 登陆方式沟通、确定对接方式 | 海潮 | Angie | 胡总 | 2017-12-20 | 12月 20: 开会沟通
确定设计软件的登陆方式、管理 | 3 | 分2种，订单系统登陆及软件登陆，文件保存位置 | 海潮 | Angie | 胡总 | 一月份中旬后 | 12月 5: 进行了初步讨论; 12月 8: 已提供对接文档
组合方案规则 | 5 | 讨论 | 视觉部 | Angie、阿香 |  | 2017-12-18 | bar: 11月 24
单元柜制作 | 7 | 设计软件制作单元柜数量：45个？ |  | 阿香、徐捷 | 3人 | 需林氏确定单元柜后开始制作
衣柜组合 | 8 | 一口价产品组合规则 | 陈小姐 | 阿香、徐捷 |  | 未提供
定制衣柜设计软件流程 | 9 | 定规则、逻辑 |  | Angie | 3人 | 已确认 | bar: 11月 20 to 12月 6
设计软件模型解析 | 10 | DSC对接（dae) |  | 徐捷 | 3人 | 5日 已确定方式 | 12月 8: 已提供给老欧; 12月 15: 与dsc对接完成
DSC工艺规则 | 11 | 需林氏提供产品工艺规则 | 陈小姐 | 徐捷 | 3人 | 未提供
模式dae约定 | 12 | 产生数据提供 | 小苏 | 徐捷 |  | 林氏整理、灵云协助
DSC出包装规则 | 13 | 林氏提供包装规则 |  | 徐捷 |  | 需讨论 20日 | 12月 5: 研究中
设计软件功能测试 | 16 | 1月 15日基本功能完成测试 | 小明 | 蔡总 | 3人 | 1月份 | 1月 15: 开始测试; 4月 16: 交付完成
服务器系统部署 | 17 | 购买、安装 |  | 徐捷 | 3人 | 1月中旬
林氏系统集成分析 | 18 | 讨论 |  |  |  | 1月份
整合测试 | 19 | ？月？日交付测试 |  |  |  | 3月份
dae格式文件 | 20 | 打扮家导出dae格式 | 小苏 | Angie | 胡总 | 已提供 | 12月 8: 已提供给林氏
[8 empty] | 是开会日期 | [39 empty] | 演示时间 | [14 empty] | 交付给林氏时间 | [89 empty] | 交付完成
[48 empty] | 12月31 | [14 empty] | 1月15 | [89 empty] | 4月15

## 打扮家项目进度表
林氏-打扮家定制项目管理进度表
与林氏对接负责人： | 胡鹏辉 |  |  | 产品经理： | 胡鹏辉 | 王泽华 |  |  | UIUE设计： |  |  |  | 宋鸣侨 |  | 庆通
后台架构负责人： | 张阔 |  |  | 后台成员： | 王志慧 | 尹策策 |  |  | 灵云对接人员： |  |  |  | 蔡总 |  |  | Angie |  | 徐捷
前端架构负责人： | 曾援/马云龙 |  |  | 前端成员： | 文海涛 | 唐艺创 |  |  | 林氏对接人员： |  |  |  | 海潮 |  | 陈小姐 |  | 小苏 |  | 视觉部
建模负责人： | 崔迎 |  |  | 建模成员： | 袁涛
阶段 | 序号 | 工作内容 | 林氏 | 灵云 | 打扮家 | 说明 | 时间（2017-11月--1-15）
[7 empty] | 11月 | [10 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月 | [27 empty] | 3月 | [30 empty] | 4月
[7 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
需求讨论及整理 | 1 | 与灵云团队进行沟通需求 |  | Angie | 胡鹏辉 | 初步原型 | bar: 11月 20 to 11月 27
| 2 | 与灵云团队和林氏团队碰面进行沟通确认需求 | 海潮 | Angie、阿富 | 胡鹏辉 | 明确需求 | 12月 5: 初次讨论; 12月 20: 计划再次碰面
| 15 | 对需求进行整理和筛选 |  | Angie、阿富 | 胡鹏辉 | 形成需求文档
产品设计阶段 | 14 | 对最终需求进行原型二次修改及最终确定 |  | Angie、阿富 | 胡鹏辉、泽华 | 交互原型 | bar: 12月 5 to 12月 20
|  | 在交互原型和原有设计图基础上进行UIUE设计 |  | Angie | 庆通 | UIUE方案 | bar: 12月 20 to 12月 27
开发阶段 （包含建模） | 6 | 板件制作、型录工具开发 |  | 徐捷 | 曾援/海涛 | 已完成 | bar: 11月 20 to 11月 24
| 4 | 设计端开发 |  |  | 曾援/海涛/云龙/徐修辉 |  | 12月 31: 演示; 1月 8: 完成基础功能开发; 1月 15: 交付林氏使用
|  | 管理后台开发 |  |  | 张阔/王志慧/策策 |  | 1月 8: 完成基础功能开发
| 5 | 3D模型转化插件 |  |  | 唐艺创 | bar: 12月 16 to 12月 30
| 7 | 衣柜配饰3D模型建模 | 视觉部 | 阿香、徐捷 | 崔迎/袁涛 | 1、给林氏及灵云团队培训建模方法 2、袁涛配合完成系统基础的衣柜配饰 | 12月 5: 建模培训：林氏与灵云建模师参加; 12月 6: √; 12月 15: 配合15号演示，完成衣柜内部分配饰
| 8 | DSC对接（dae) |  | 徐捷 | 3人 | 5日 已确定方式 | 12月 8: 已提供给老欧; 12月 15: 与dsc对接完成
| 11 | 需林氏提供产品工艺规则 | 陈小姐 | 徐捷 | 3人 | 未提供
| 12 | 型录数据产生 | 小苏 | 徐捷 |  | 林氏整理、灵云协助
集成联调阶段 | 13 | 打扮家客户端与林氏订单系统的数据联调 |  | Angie | 张阔/王志慧 | 1月15号前完成 | 12月 18: 开始联调; 1月 14: 结束联调
| 16 | 一键唤起客户端自动登录 |  | Angie | 马云龙、张阔、徐修辉 | 1月15号前完成 | 12月 18: 开始联调
| 17 | 客户端导出DAE的数据到DSC |  | 徐捷 | 曾援/海涛/张阔/王志慧 | 1月15号前完成 | 1月 9: 开始联调
测试阶段 | 18 | 客户端的单元测试 |  | Angie | 胡鹏辉、泽华 | bar: 12月 25 to 12月 30; 1月 9 to 1月 14
| 19 | 管理后台的单元测试 |  | 徐捷 | 胡鹏辉、泽华 | bar: 12月 25 to 12月 30; 1月 9 to 1月 14
|  | 完整走一套订单流程 | 海潮 | Angie/徐捷 | 胡鹏辉、泽华 | 1月31号完成 | bar: 1月 16 to 1月 30
实施阶段 |  | 服务器系统部署 |  | 徐捷 | 张阔/王志慧 | 1月15号完成 | bar: 1月 12 to 1月 14
维护阶段 | 20 | 搜集bug及解决bug |  | Angie | 胡鹏辉、泽华 | 4月15号完成 | bar: 1月 16 to 4月 16
[48 empty] | 演示时间 | [14 empty] | 交付给林氏时间 | [89 empty] | 交付完成
[48 empty] | 12月31 | [14 empty] | 1月15 | [89 empty] | 4月15
Note on W11: Administrator: 1、需求变化，增加一口价设计模式，与蔡总沟通这个需求采取拖延方式应对； 2、重点讨论打扮家数据与林氏订单系统对接的问题
Note on AL11: Administrator: 对1.15号需要交付的需求进行讨论 其它： 登陆方式沟通、确定对接方式
Note on C15: Administrator:
Note on C16: Administrator: 1、户型识别（json） 2、登录 3、lanucher 4、保存方案及修改方案 5、软装配饰搭配
Note on AW16: Administrator: 完成： 1、户型识别（json） 2、软装配饰搭配
Note on BL16: Administrator: 1、户型识别（json） 2、登录 3、lanucher 4、保存方案及修改方案 5、软装配饰搭配
Note on C17: Administrator: 1、报价体系借助灵云的系统完成； 2、管理后台配置模块的功能（风格配置，内胆特征值） 3、账号体系（含权限体系）

## 林氏木业项目需求列表
归属模块 | 序号 | 功能点 | 工时 | 优先级 | 开发人员 | 备注
设计端 | 1 | 户型识别（json） |  | P1
| 2 | 登录 |  | P2
| 3 | lanucher |  | P2
| 4 | 保存方案及修改方案 |  | P3
| 5 | 选择墙面 |  | P3
| 6 | 定制柜自动设计 |  | P3
| 10 | 自动生产天地墙（建立自动套版设计规则） |  | P3
| 11 | Npc观光模式（自定义路线） |  | P3 |  | 自定义路线优先级最低
| 12 | 全国房型模型库管理 |  | P4
| 13 | 支持自定义生成全景图(甲方提供模板并且可以自定义模板) |  | P3 |  | 自定义模板优先级最低
| 14 | 3D模型置换功能 |  | P3
管理后台 | 15 | 与DSC物料解析服务对接 |  | P1
| 16 | 计价规则管理（支持采购价格，销售价格，审核价格的设定，支持一口价和展开面积的报价） |  | P2
| 17 | 3D模型置换后台配置 |  | P3
| 18 | 风格管理后台配置 |  | P3
| 19 | 账号管理（含权限管理） |  | P2
| 20 | 一口价的方案配置（柜内可替换的等价的内胆组件） |  | P4
整合联调 | 22 | 在林氏木业的订单系统中打开打扮家软件，并自动进入指定的户型进行设计 |  | P4
| 23 | 打扮家中保存的方案，截图及全景图能够回传到林氏木业订单系统或者被采集 |  | P4